📋

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

DMS AI CHATBOT

AI Chatbot Tra Cứu Dữ Liệu Phản Hồi — Text-to-SQL

Rạng Đông — DMS Feedback Classification

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Dự án | DMS AI Chatbot — Text-to-SQL Pipeline |
| Team | 2 Developer (Dev A: Data Engine + Dev B: AI Orchestrator) |
| Tổng thời gian | 4 Sprint × 1 tuần/sprint = 4 tuần |
| Kiến trúc | Figma: Kien truc tong the - Chatbot DMS (8 Khối) |
| Ngày tạo | 14/09/2026 |
| Phiên bản | v1.0 |

# MỤC LỤC

1. Nguyên tắc phân chia việc & Interface Contract

2. Phân vai 2 Dev — Ranh giới cắt dọc

3. Interface Contract — QueryPlan JSON

4. ⭐ Chiến lược Test Độc lập (Mock & Contract Testing)

5. Sprint 1 — Foundation: DB + Chat Endpoint + Pattern 1

6. Sprint 2 — Intelligence: FTS5 + Guardrails + Multi-pattern

7. Sprint 3 — Streaming: WebSocket + Cache + Memory

8. Sprint 4 — Polish: Test + Tối ưu + Deploy

9. Ma trận phụ thuộc & Cây thư mục mới

10. Tiêu chí nghiệm thu từng Sprint

# 1. Nguyên tắc phân chia việc

|  | ❌ KHÔNG LÀM THEO CÁCH NÀY • Mỗi người 1 khối Figma (dẫm chân nhau khi ghép) • Chia từng file (merge conflict liên tục) • Dev B đợi Dev A xong DB mới bắt đầu code |
| --- | --- |

|  | ✅ LÀM THEO CÁCH NÀY: CẮT DỌC + MOCK INTERFACE • Chia theo "cánh": Dev A sở hữu tầng Data, Dev B sở hữu tầng AI • Thống nhất 1 Interface Contract (QueryPlan JSON) ngay Ngày 1 • Mỗi bên tự mock phần của bên kia để test độc lập • Cuối mỗi Sprint (Thứ 7): ngồi lại ghép qua interface → nếu đúng contract → ghép mượt |
| --- | --- |

Nguyên tắc vàng: Trong mỗi Sprint, 2 dev code trên thư mục hoàn toàn tách biệt. Cuối Sprint ngồi lại ghép qua interface contract.

# 2. Phân vai 2 Dev — Ranh giới cắt dọc

## Dev A: Data Engine & System Core

| Khối Figma | Trách nhiệm cụ thể |
| --- | --- |
| [2] AUTHEN | Mở rộng user_store thêm trường unit_ids. Viết ScopePolicy trích scope_unit_ids từ JWT/session |
| [4] DATA | Tạo Scoped Views, Secure Query Executor, FTS5 indexes, Function Registry (Pattern 1), chat_sessions/chat_messages tables |
| [6] CACHE | Redis connection, Query Result Cache (hash key gắn scope_unit_ids), Answer Buffer (Redis Streams) |
| [8] INFRA | Docker-compose thêm Redis, SQLite migration scripts, Housekeeping cron |

### Thư mục sở hữu Dev A:

src/dms/chat/db/         ← migrations, scoped_views, query_executor, function_registry, chat_store

src/dms/chat/auth/       ← scope_policy

src/dms/chat/cache/      ← query_cache, answer_buffer

## Dev B: AI Orchestration & User-facing

| Khối Figma | Trách nhiệm cụ thể |
| --- | --- |
| [1] INGEST | Chat WebSocket/HTTP endpoint, Query Normalizer, Bước 0 Contextualize |
| [3] PLANNER | Query Planner (Router 2 trục), Schema & Example Retriever, Plan Execution Orchestrator |
| [5] GUARDRAIL | LLM Gateway wrapper, Plan & Param Guard, SQL AST Guard, Synthesis Guard |
| [7] OUTPUT | Response Shaper (bảng/tường thuật), Streaming WebSocket + Resume, câu trả lời cuối cùng |

### Thư mục sở hữu Dev B:

src/dms/chat/ai/         ← contextualizer, query_planner, orchestrator, llm_gateway, prompts/

src/dms/chat/guardrails/  ← plan_guard, sql_guard, synthesis_guard

src/dms/chat/ws/          ← chat_endpoint, response_shaper

# 3. Interface Contract — QueryPlan JSON

|  | ⚠️ QUAN TRỌNG Đây là "hợp đồng" duy nhất giữa Dev A và Dev B. Thống nhất ngay Ngày 1 Sprint 1, in ra dán lên tường. Bất kỳ ai muốn đổi trường nào phải báo người kia trước khi sửa. |
| --- | --- |

## Dev B gửi cho Dev A (QueryPlan Request)

| Trường | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| pattern | enum | sql_template ¦ semantic_view ¦ fts5_search ¦ json_extract |
| function_name | string? | Tên hàm trong Function Registry (Pattern 1) |
| params | object? | Tham số cho hàm: date_from, date_to, unit_name... |
| sql | string? | Câu SQL cho Pattern 2 (Semantic View) |
| fts_query | string? | Chuỗi tìm kiếm FTS5 (Pattern 3) |
| fts_filters | object? | Bộ lọc kèm theo FTS5: date_from, unit... |
| fts_limit | int? | Số kết quả tối đa FTS5 (default 20) |
| json_keys | string[]? | Các key cần bóc từ raw_data_json (Pattern 4) |
| answer_shape | enum | table ¦ narrative ¦ number ¦ list |
| confidence | float | Độ tự tin của Planner (0.0 - 1.0) |
| original_query | string | Câu hỏi gốc của user (đã contextualize) |

## Dev A trả về Dev B (QueryResult Response)

| Trường | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| status | enum | ok ¦ error ¦ no_data |
| pattern_used | string | Pattern thực sự đã chạy |
| data | array | Mảng JSON objects chứa kết quả truy vấn |
| metadata.total_rows | int | Tổng số dòng kết quả |
| metadata.query_time_ms | int | Thời gian thực thi (ms) |
| metadata.scope_applied | string | Scope đã ép: unit_ids=[...] |
| metadata.cache_hit | bool | True nếu lấy từ cache |
| error_message | string? | Thông báo lỗi (nếu status=error) |

# 4. ⭐ Chiến lược Test Độc lập khi chưa Móc nối

|  | 💡 NGUYÊN TẮC CỐT LÕI Mỗi bên tự tạo bản giả (Mock) của phần bên kia dựa theo Interface Contract. Dev B không cần DB thật để test AI. Dev A không cần LLM để test SQL. Khi ghép cuối Sprint, chỉ cần thay Mock bằng thật → nếu contract đúng → chạy ngay. |
| --- | --- |

## 4.1  Dev B test độc lập — KHÔNG CẦN DB CỦA DEV A

Dev B tạo file mock_executor.py mô phỏng hoạt động của SecureQueryExecutor (Dev A), trả về dữ liệu cứng theo đúng QueryResult schema:

| Câu hỏi test | Pattern | Mock data trả về |
| --- | --- | --- |
| "Tổng quan tháng 8" | sql_template → get_overview | {total: 523, negative: 89, positive: 312, ...} |
| "Top sản phẩm bị báo lỗi" | sql_template → get_products_top | [{product: 'AT04', count: 45}, {product: 'RLT02', count: 28}] |
| "Tìm phản hồi về cháy bóng" | fts5_search | [{id: 101, content: 'Bóng đèn LED cháy sau 2 tháng...'}] |
| "So sánh Q2 vs Q3" | semantic_view | [{quarter: 'Q2', total: 450}, {quarter: 'Q3', total: 623}] |
| "Chi tiết phản hồi #12345" | json_extract | [{ten_kh: 'Nguyễn Văn A', noi_dung: '...'}] |

### Cách Dev B test từng component:

| Component | Cách test | Không cần gì từ Dev A |
| --- | --- | --- |
| Contextualizer | Truyền vào chat_history giả (list dict) + câu hỏi mới → kiểm tra câu output có standalone không | ✅ Chỉ cần gọi Gemini |
| Query Planner | Truyền 20 câu hỏi mẫu → kiểm tra output QueryPlan có đúng pattern + params không | ✅ Chỉ cần gọi Gemini |
| Plan Guard | Truyền QueryPlan sai format, thiếu field, function_name lạ → kiểm tra bị reject | ✅ Pure Python logic |
| SQL Guard | Truyền SQL có DELETE, PRAGMA, subquery → kiểm tra bị reject | ✅ Dùng sqlparse / sqlglot |
| Synthesis Guard | Truyền QueryResult + LLM response bịa số → kiểm tra bị flag | ✅ So sánh string/number |
| Response Shaper | Truyền QueryResult JSON → kiểm tra Markdown output đẹp, có trích dẫn | ✅ Pure string format |
| Chat Endpoint | Gọi POST /api/chat với mock_executor → kiểm tra response JSON chuẩn | ✅ Dùng TestClient FastAPI |
| Orchestrator E2E | Câu hỏi → Contextualizer → Planner → mock_executor → Shaper → response | ✅ Full pipeline với mock |

|  | 📝 FILE MOCK CỦA DEV B File: src/dms/chat/ai/mock_executor.py class MockQueryExecutor: def execute(self, plan: dict, scope: dict) -> dict: # Tra bảng dữ liệu giả theo plan["function_name"] hoặc plan["pattern"] return MOCK_DATA[plan.get("function_name", plan["pattern"])] |
| --- | --- |

## 4.2  Dev A test độc lập — KHÔNG CẦN LLM CỦA DEV B

Dev A viết unit test truyền thẳng QueryPlan JSON cứng vào SecureQueryExecutor, không qua Planner hay LLM:

| Component | Cách test | Không cần gì từ Dev B |
| --- | --- | --- |
| Migrations | Chạy migration trên SQLite in-memory → kiểm tra bảng tạo đúng schema | ✅ Chạy độc lập |
| Scoped Views | INSERT data giả 3 đơn vị → query view với scope unit_A → chỉ thấy data unit_A | ✅ SQLite in-memory |
| Function Registry | Gọi trực tiếp get_overview(date_from, date_to, scope) → so sánh kết quả với manual SQL | ✅ Hàm Python thuần |
| Query Executor P1 | Truyền QueryPlan {pattern: 'sql_template', function_name: 'get_overview'} → kiểm tra QueryResult | ✅ Truyền JSON cứng |
| Query Executor P2 | Truyền QueryPlan {pattern: 'semantic_view', sql: 'SELECT ...'} → kiểm tra kết quả | ✅ Truyền SQL cứng |
| Query Executor P3 | Truyền QueryPlan {pattern: 'fts5_search', fts_query: 'cháy bóng'} → kiểm tra ranked results | ✅ Truyền string cứng |
| Scope Enforcement | Query với scope CN_MN → kiểm tra kết quả KHÔNG chứa data CN_MB/CN_HN | ✅ Assert trên data |
| SQL Injection | Truyền sql: "SELECT * FROM users; DROP TABLE--" → kiểm tra bị reject | ✅ Validation logic |
| Cache | Query lần 1 (miss) → query lần 2 cùng plan+scope → kiểm tra cache_hit=true | ✅ Redis test container |
| Chat Store | create_session → add_message → get_history → kiểm tra CRUD đúng | ✅ SQLite in-memory |

|  | 📝 TEST FIXTURE CỦA DEV A File: tests/chat/conftest.py @pytest.fixture def test_db(): """SQLite in-memory với data giả 3 đơn vị, mỗi đơn vị 20 phản hồi.""" conn = sqlite3.connect(":memory:") run_migrations(conn) seed_test_data(conn, units=["CN_MN","CN_MB","CN_HN"], rows_per_unit=20) return conn @pytest.fixture def mock_plan_overview(): return {"pattern": "sql_template", "function_name": "get_overview", "params": {"date_from": "2026-08-01", "date_to": "2026-08-31"}} |
| --- | --- |

## 4.3  Contract Testing — Kiểm tra tính nhất quán Interface

Ngoài việc mỗi bên tự mock, cần thêm 1 bộ test chung (shared test) đảm bảo contract không bị lệch:

| Loại test | Ai viết | Chạy khi nào | Kiểm tra gì |
| --- | --- | --- | --- |
| Schema Validator | Cả 2 (chung) | Mỗi commit | QueryPlan JSON phải validate đúng JSON Schema đã thống nhất |
| Roundtrip Test | Cả 2 (chung) | Ghép cuối Sprint | QueryPlan (Dev B sinh) → Executor (Dev A) → QueryResult (Dev B nhận) — cả pipeline thông |
| Golden File Test | Cả 2 (chung) | Mỗi commit | 5 bộ (input → expected_plan → expected_result) lưu trong tests/chat/golden/ — regression guard |

### Cấu trúc thư mục test chung:

tests/chat/

├── conftest.py              ← Shared fixtures (test DB, mock data)

├── contract/

│   ├── query_plan_schema.json  ← JSON Schema chính thức của QueryPlan

│   ├── query_result_schema.json ← JSON Schema chính thức của QueryResult

│   └── test_contract.py        ← Validate cả 2 chiều

├── golden/

│   ├── 01_overview.json         ← input + expected plan + expected result

│   ├── 02_fts5_search.json

│   └── ...

├── test_executor.py         ← Dev A viết

├── test_patterns.py         ← Dev A viết

├── test_planner.py          ← Dev B viết

├── test_guardrails.py       ← Dev B viết

├── test_streaming.py        ← Dev B viết

└── test_e2e.py              ← Cả 2 ghép Sprint cuối

## 4.4  Quy trình ghép cuối mỗi Sprint (Integration Day)

| Bước | Thời gian | Hành động | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 phút | Dev B thay MockQueryExecutor bằng SecureQueryExecutor thật (Dev A) | Import thay đổi 1 dòng |
| 2 | 30 phút | Chạy Roundtrip Test: 5 golden file test cases | 5/5 pass → contract nhất quán |
| 3 | 1 giờ | Chạy full test suite: pytest tests/chat/ -v | Tất cả tests pass |
| 4 | 30 phút | Fix minor mismatches (nếu có): tên field, kiểu dữ liệu | Cập nhật contract nếu cần |
| 5 | 1 giờ | Demo thủ công: 10 câu hỏi đa dạng, kiểm tra phân quyền | Chạy đúng, không lọt data |

|  | 🎯 KẾT QUẢ MONG ĐỢI Nếu cả 2 bên tuân thủ Interface Contract đã thống nhất: • Thời gian ghép chỉ mất 2-3 tiếng (không phải 2-3 ngày) • Số merge conflict: gần như 0 (vì code ở thư mục tách biệt) • Bug khi ghép: chỉ là mismatches nhỏ (tên field viết hoa/thường, format ngày) |
| --- | --- |

# 5. Sprint 1 — Foundation

Mục tiêu: Chatbot trả lời được 5 câu hỏi cơ bản bằng Pattern 1 (SQL mẫu), có phân quyền đơn vị. Dev B dùng MockExecutor suốt tuần.

## Dev A — Sprint 1 (Data Engine)

| Ngày | Task | Đầu vào | Đầu ra | Cách test độc lập |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | Thống nhất QueryPlan JSON + tạo thư mục chat/ | Sơ đồ Figma | Thư mục scaffold + JSON Schema file | — |
| T2 | SQLite migration: chat_sessions, chat_messages | Schema ERD | Migration chạy được | pytest: tạo bảng trên :memory: |
| T3 | Scoped View v_issues_current_scoped | feedback_records | View lọc theo scope | INSERT 3 đơn vị → query → assert chỉ thấy 1 |
| T3 | ScopePolicy: trích role + unit_ids từ user | user_store.py | Class ScopePolicy | Unit test với user dict giả |
| T4 | Function Registry: 5 hàm SQL mẫu | analytics/service.py | get_overview, get_products_top... | Gọi trực tiếp hàm với test DB |
| T5 | Secure Query Executor | QueryPlan Schema | Executor ép scope, timeout 30s | Truyền QueryPlan JSON cứng vào |
| T6 | Unit test 15 cases | Tất cả components | 15 tests pass | pytest tests/chat/test_executor.py |

## Dev B — Sprint 1 (AI Orchestrator)

| Ngày | Task | Đầu vào | Đầu ra | Cách test độc lập |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | Thống nhất QueryPlan JSON + viết mock_executor.py | QueryPlan Schema | MockExecutor trả 5 loại dữ liệu giả | Gọi mock → assert schema đúng |
| T2 | Prompt Contextualize (Bước 0) | Mẫu follow-up | contextualizer.py + prompt file | Truyền history giả → Gemini → assert |
| T3 | Query Planner: Router 2 trục | Danh sách 5 intent | Planner → QueryPlan | 20 câu mẫu → assert đúng pattern |
| T4 | Schema Retriever | DB metadata | JSON metadata | Hardcode metadata → test format |
| T4 | HTTP POST /api/chat (non-streaming) | FastAPI patterns | Endpoint nhận msg, trả JSON | TestClient + mock_executor |
| T5 | Response Shaper: Markdown format | QueryResult mock | Markdown response có trích dẫn | Truyền JSON → assert Markdown |
| T5 | Prompt Synthesis | Mẫu QueryResult | Prompt template | Gemini sinh → assert có nguồn |
| T6 | E2E test với mock | 5 câu hỏi | 5 response đúng | Full pipeline mock |

|  | 🤝 GHÉP SPRINT 1 (Thứ 7) 1. Dev B thay import MockQueryExecutor → SecureQueryExecutor (Dev A) 2. Chạy 5 golden file tests 3. Demo: POST /api/chat với 5 câu hỏi thật → response JSON chính xác |
| --- | --- |

# 6. Sprint 2 — Intelligence

Mục tiêu: Hỗ trợ đủ 4 Pattern, có bộ Guardrails bảo vệ, tìm kiếm toàn văn tiếng Việt. Dev B vẫn dùng MockExecutor mở rộng 4 pattern.

## Dev A — Sprint 2

| Ngày | Task | Đầu ra | Cách test độc lập |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | FTS5 dual-index (fts_raw + fts_nodau) | 2 FTS5 virtual tables + trigger | INSERT text có dấu → search không dấu → assert tìm thấy |
| T3 | Pattern 2: SQL trên Semantic View | Handler nhận SQL → validate → chạy | Truyền SQL cứng → assert kết quả |
| T3 | Pattern 3: FTS5 search handler | Hàm search → ranked results | Search 'cháy bóng' → assert snippet |
| T4 | Pattern 4: json_extract + raw_key_catalog | Dò key động, từ chối key lạ | Truyền key tồn tại/không tồn tại → assert |
| T5 | Ép scope vào cả 4 Pattern | 4 handlers đều ép unit_ids | Cross-scope test: user CN_MN query → assert 0 data CN_MB |
| T6 | 20 test cases 4 patterns + scope | All pass | pytest tests/chat/test_patterns.py |

## Dev B — Sprint 2

| Ngày | Task | Đầu ra | Cách test độc lập |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | Plan Guard: validate QueryPlan schema | Guard reject plan sai | Truyền JSON thiếu field → assert reject |
| T3 | SQL Guard: AST parse, chỉ cho SELECT | Guard reject DML/PRAGMA | Truyền SQL có DELETE → assert reject |
| T4 | Synthesis Guard: check LLM không bịa số | Guard flag nếu số không khớp | Truyền data {total:45} + LLM nói '67' → assert flag |
| T4 | Nâng cấp Planner → 4 Pattern | Planner phân loại P1-P4 | 20 câu mới → assert đúng pattern |
| T5 | LLM Gateway wrapper: retry, rate limit | Gateway bọc GeminiClient | Mock GeminiClient fail 2 lần → assert retry |
| T6 | 15 test Guardrails (injection, bịa số) | All bị chặn | pytest tests/chat/test_guardrails.py |

|  | 🤝 GHÉP SPRINT 2 (Thứ 7) 1. Tích hợp 4 Pattern thật + Guardrails vào engine.py 2. Pipeline: Plan → PlanGuard → Execute → SQLGuard → Synthesize → SynthesisGuard 3. Demo: FTS5 search, so sánh (P2), tra JSON (P4) |
| --- | --- |

# 7. Sprint 3 — Streaming & Cache

Mục tiêu: Stream real-time qua WebSocket, có cache Redis, resume khi mất mạng.

## Dev A — Sprint 3

| Ngày | Task | Đầu ra | Cách test độc lập |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | Docker Redis + Query Cache | Redis container + cache module | pytest với Redis test container (testcontainers-python) |
| T3 | Answer Buffer: Redis Streams | XADD/XRANGE + TTL 2h | XADD 10 chunks → XRANGE từ seq 5 → assert 5 chunks |
| T4 | Tích hợp cache vào Executor | Executor tự check cache trước DB | Query 2 lần → assert lần 2 cache_hit=true |
| T5 | Chat Store: CRUD session/messages | Lưu/đọc history SQLite | create→add→get→assert CRUD đúng |
| T6 | Test cache + invalidation | 10 test pass | Thay đổi data → query → assert cache miss |

## Dev B — Sprint 3

| Ngày | Task | Đầu ra | Cách test độc lập |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | WebSocket /ws/chat + JWT auth query params | WS endpoint hoạt động | TestClient WS + mock executor |
| T3 | Gemini streaming → chunk-by-chunk WS | Stream text real-time | Mock Gemini stream (async generator) |
| T4 | Resume: last_seen_seq → phát tiếp | Client reconnect OK | Mock Answer Buffer (list thay Redis) |
| T5 | Contextualizer dùng history thật | Follow-up chính xác hơn | Truyền list messages giả (thay ChatStore) |
| T5 | Response Shaper: bảng Markdown + trích dẫn | Response đẹp có nguồn | Truyền QueryResult → assert format |
| T6 | Test streaming E2E | 5 kịch bản pass | Disconnect → resume → assert nội dung liền mạch |

|  | 🤝 GHÉP SPRINT 3 (Thứ 7) 1. Nối Answer Buffer (Dev A) → WebSocket streaming (Dev B) 2. Nối Chat Store (Dev A) → Contextualizer (Dev B) 3. Demo: Chat real-time, tắt mạng 5s → resume, cache hit < 200ms |
| --- | --- |

# 8. Sprint 4 — Polish & Deploy

Mục tiêu: Ổn định, kiểm thử bảo mật, tối ưu hiệu năng, deploy staging.

## Dev A — Sprint 4

| Ngày | Task | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| T2 | Housekeeping cron: dọn Redis TTL, chat > 30 ngày | Cron mỗi giờ, log dọn dẹp |
| T3 | Load test: 10 concurrent users | Báo cáo latency p50/p95/p99 |
| T4 | Tối ưu SQLite: thêm index, EXPLAIN top queries | Queries nhanh hơn |
| T5 | Dockerfile + docker-compose + Redis | Build + run OK |
| T6 | Health endpoint /api/chat/health | JSON status SQLite+Redis+Gemini |

## Dev B — Sprint 4

| Ngày | Task | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| T2 | Memory Compaction: history > 8K tokens → tóm tắt | Summarizer giữ 5 turns + summary |
| T3 | Token Budget: giới hạn tokens/user/ngày | Budget check trước mỗi LLM call |
| T4 | E2E test: 20 kịch bản (5P × 2R × 2S) | 20/20 pass |
| T5 | Security test: SQL injection, prompt injection, xuyên scope | 0 lọt, có báo cáo |
| T6 | Docs: README chatbot, API reference | docs/chatbot/README.md |

|  | 🤝 GHÉP SPRINT 4 (Thứ 7) — UAT 1. Merge tất cả vào branch feature/chatbot 2. Chạy full test suite: 65+ tests 3. Demo trước sếp/chị Thu Trang 4. Deploy lên staging |
| --- | --- |

# 9. Ma trận phụ thuộc & Cây thư mục mới

## Ma trận phụ thuộc

✅ = không phụ thuộc (test được ngay) | 🔗 = có phụ thuộc nhưng dùng mock thay thế

| Task Dev B | Phụ thuộc Dev A? | Giải pháp mock |
| --- | --- | --- |
| Contextualizer | ✅ Không | Chỉ cần Gemini + chat_history giả (list) |
| Query Planner | ✅ Không | Sinh JSON, không truy vấn DB |
| Guardrails | ✅ Không | Kiểm tra string/JSON thuần |
| Response Shaper | ✅ Không | Nhận JSON input giả, format output |
| WebSocket endpoint | ✅ Không | Dùng MockQueryExecutor |
| Chat history thật | 🔗 Sprint 3 | Sprint 1-2: dùng in-memory list thay ChatStore |
| Resume từ Buffer | 🔗 Sprint 3 | Sprint 1-2: không có resume (chưa cần) |

## Cây thư mục hoàn chỉnh sau 4 Sprint

src/dms/

├── chat/                          ← THƯ MỤC MỚI HOÀN TOÀN

│   ├── __init__.py

│   ├── engine.py                  ← Glue: nối tất cả components

│   ├── db/                        ← DEV A sở hữu

│   │   ├── migrations.py          ← Sprint 1: chat tables, Sprint 2: FTS5

│   │   ├── scoped_views.py        ← Sprint 1: v_issues_current_scoped

│   │   ├── query_executor.py      ← Sprint 1→2: 4 patterns + scope

│   │   ├── function_registry.py   ← Sprint 1: Pattern 1 SQL mẫu

│   │   ├── chat_store.py          ← Sprint 3: CRUD sessions/messages

│   │   └── housekeeping.py        ← Sprint 4: cron dọn dẹp

│   ├── auth/                      ← DEV A sở hữu

│   │   └── scope_policy.py        ← Sprint 1: trích scope từ JWT

│   ├── cache/                     ← DEV A sở hữu

│   │   ├── query_cache.py         ← Sprint 3: Redis query cache

│   │   └── answer_buffer.py       ← Sprint 3: Redis Streams buffer

│   ├── ai/                        ← DEV B sở hữu

│   │   ├── contextualizer.py      ← Sprint 1→3

│   │   ├── query_planner.py       ← Sprint 1→2

│   │   ├── orchestrator.py        ← Sprint 1→2

│   │   ├── llm_gateway.py         ← Sprint 2

│   │   ├── schema_retriever.py    ← Sprint 1

│   │   ├── memory_compactor.py    ← Sprint 4

│   │   ├── token_budget.py        ← Sprint 4

│   │   ├── mock_executor.py       ← Sprint 1 (dùng xuyên suốt để test)

│   │   └── prompts/               ← Prompt templates

│   ├── guardrails/                ← DEV B sở hữu

│   │   ├── plan_guard.py          ← Sprint 2

│   │   ├── sql_guard.py           ← Sprint 2

│   │   └── synthesis_guard.py     ← Sprint 2

│   └── ws/                        ← DEV B sở hữu

│       ├── chat_endpoint.py       ← Sprint 1→3

│       └── response_shaper.py     ← Sprint 1→3

├── analytics/                     ← GIỮ NGUYÊN

├── pipeline/                      ← GIỮ NGUYÊN

└── web/app.py                     ← SỬA: thêm import chat router

# 10. Tiêu chí nghiệm thu từng Sprint

## Sprint 1 ✅

- POST /api/chat nhận câu hỏi tiếng Việt, trả JSON response

- 5 câu hỏi Pattern 1 trả đúng số liệu (so sánh với analytics endpoints hiện có)

- User role 'user' chỉ thấy data đơn vị mình, admin thấy toàn bộ

- Bảng chat_sessions, chat_messages lưu được lịch sử

- 15+ unit tests pass (Dev A: 10 executor + Dev B: 5 planner)

## Sprint 2 ✅

- 4 Pattern đều hoạt động: SQL mẫu, Semantic View, FTS5 search, JSON extract

- FTS5 tìm được 'cháy bóng' kể cả gõ 'chay bong' (không dấu)

- SQL Guard chặn được DROP TABLE, UPDATE, DELETE, PRAGMA

- Synthesis Guard flag khi LLM bịa số không có trong data

- User CN_Miền_Nam tuyệt đối không thấy data CN_Miền_Bắc (cross-scope test)

- 35+ unit tests pass (cộng dồn)

## Sprint 3 ✅

- Chat streaming qua WebSocket: chữ hiện từng chunk real-time

- Disconnect WiFi 5 giây → reconnect → resume đúng chỗ

- Cache hit: câu hỏi giống nhau lần 2 trả về < 200ms

- Câu follow-up: 'Còn tháng 7?' → Contextualizer viết lại đúng

- Redis Streams tự dọn sau 2 giờ

- 50+ unit tests pass (cộng dồn)

## Sprint 4 ✅

- 20 kịch bản E2E pass (5 pattern × 2 role × 2 answer shape)

- 0 SQL injection / prompt injection lọt qua

- Load test 10 concurrent users: p95 < 5s, error rate < 1%

- Token budget: user bị chặn khi vượt quota

- Docker build + docker-compose up chạy sạch (gồm Redis)

- Health endpoint /api/chat/health trả OK

- 65+ unit tests pass (cộng dồn)

— Hết tài liệu —